Załącznik nr 3 do SIWZ

UMOWA - WZÓR

Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą p. z .p. (tekst jednolity Dz .U. 2013r poz. 984, 1047, 1473  oraz z 2014r poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 z późn.  zm.)                            w dniu........................	2015 roku w Łodzi,

pomiędzy Miejską Przychodnią „Dąbrowa” w Łodzi ul. Felińskiego  7 działającą zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem  0000050067, NIP 982-02-56-542, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora -   Żanetę  Iwańczyk

oraz Firmą:

……………………………………………..

z siedzibą  ……………………………

działającą zgodnie z wpisem do	prowadzonego przez	pod numerem………………………., NIP	zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

reprezentowaną przez:

- …………………………………………………..

- …………………………………………………..

§1. Przedmiot umowy

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową zadania, pod nazwą: „Przebudowa elewacji wraz z dociepleniem budynku Apteki Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi”                         przy ul. Felińskiego 7 opisane Dokumentacją Wykonawczą stanowiącą Załączniki Nr 5 do SIWZ oraz  STWiORB stanowiącymi Załączniki Nr 6 do SIWZ, zgodnie z Ofertą cenową Wykonawcy,  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Wykonawczą  oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą.

4.Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w Dokumentacji Wykonawczej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

5.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń.

6.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą i STWiORB.

7.Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.

8.Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 5, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 7. lub protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 8, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności.

10.Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania Umowy do uzgodnienia z Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego HARMONOGRAMU PRAC stanowiącego Załącznik  nr 1 do umowy. Harmonogram stanowi integralną część Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że harmonogram prac ma być tak ustalony, żeby w stopniu minimalnym prowadzone prace były uciążliwie dla pacjentów, personelu przychodni, personelu apteki i Najemców termomodernizowanego  budynku.

11.  Prace remontowe winny być realizowane w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę poradni i apteki. Roboty powodujące hałas, zapylenie względnie inne utrudnienia powinny być prowadzone po zamknięciu poradni dla pacjentów, w godzinach wieczornych, nocnych i/lub w weekendy.
13. Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco gruz i nieczystości w taki sposób, aby umożliwić pracę poradni  i apteki w niepogorszonych warunkach sanitarnych.

§2. Termin realizacji

- Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy.

2.	Zakończenie: do dnia  14.09.2015r.  ( z tym , że przebudowa elewacji i prace

wykończeniowe wewnętrzne do 07.08.2015r)

§3. Wynagrodzenie

1.Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, które wynosi ………netto  (słownie złotych: ……………) netto plus podatek VAT w wysokości ….… (słownie złotych: …………………………….),    co daje wynagrodzenie brutto …….… (słownie złotych: …………………………….………).

2.Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem ust 3.

3.W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w pkt. 1 niniejszego   paragrafu procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio skorygowana.

4.Podstawę fakturowania stanowić będzie protokół końcowy robót stanowiących przedmiot umowy, podpisany przez osoby reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę, o których mowa w §11 niniejszej umowy.

5.Zapłata określona fakturą będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez zamawiającego.

6.Jeżeli przedmiot Umowy wykonywali Podwykonawcy, lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców stwierdzających, że należne im z tytułu wykonanych prac wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę w całości zapłacone.

7.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT pod rygorem uznania jej za niedostarczoną.

8.Przelew wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak również powierzenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy osobie trzeciej wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§4. Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Udostępnienie Wykonawcy Terenu budowy zgodnie z harmonogramem prac.

- Przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzoną Dokumentacją  Projektową oraz Dokumentacją Wykonawczą i STWiORB stanowiącą podstawę prowadzenia robót.

- Wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i poboru wody.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót i dokonywać odbioru robót w terminach wynikających z Umowy,

§5. Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy Wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz dokumentacją określoną w §1 ust. 1 Umowy.

b.1. w przypadku gdy z uwagi na zakres i rodzaj prac niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą o której mowa w §1 ust. 1 Umowy, wymagane są zezwolenia, zgody odpowiednich instytucji lub inne dokumenty ( za wyjątkiem pozwolenia na budowę) np. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego obowiązek uzyskania powyższych spoczywa na Wykonawcy, który niezwłocznie informuje o zaistnieniu takiej okoliczności Zamawiającego. Powiadomienie dokonywane jest w formie pisemnej. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych opłat związanych z uzyskaniem wyżej wymienionych pozwoleń, zezwoleń  i innych dokumentów opłaty te ponosi Wykonawca

b.2. w przypadku gdy dla uzyskania zezwoleń, zgody odpowiednich instytucji lub innych dokumentów wymaganych dla prowadzenia prac wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 1 Umowy niezbędne jest złożenie stosownych wniosków przez Zamawiającego, na Wykonawcy ciąży obowiązek niezwłocznego poinformowania o zaistnieniu takiej okoliczności Zamawiającego. Powiadomienie dokonywane jest w formie pisemnej wraz z przygotowaniem przez niego stosownych dokumentów i przedłożeniem Zamawiającemu do podpisania. Obowiązek złożenia spoczywa na Wykonawcy.

b.3. w związku z koniecznością zarejestrowania Dziennika Budowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosowanych w tym zakresie pełnomocnictw do dokonania powyższej czynności,

2.   Przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych

- Niezwłoczne usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie gwarancji.

4.  Zorganizowanie i zabezpieczenie na własny koszt poboru energii elektrycznej i zimnej     wody. W przypadku korzystania z ujęć Zamawiającego strony ustalają  opłatę ryczałtową w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, którą to Zamawiający zobowiązany  zostanie do pokrycia na podstawie wystawionej faktury.

5. Zorganizowanie i zabezpieczenie na własny koszt miejsca składowania i przechowywania  materiałów i urządzeń wykorzystywanych podczas prac.

6. Uprzątnięcie placu budowy z pozostałości po wykonaniu zadania inwestycyjnego.

7. Zapewnienie warunków funkcjonowania dojazdów i dojść do budynku.

8. Niezwłoczne usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru i w okresie rękojmi.

9.	Zapewnienie prawidłowego nadzoru nad wykonywanymi robotami w sposób zabezpieczający przyjęty protokołem zdawczo – odbiorczym plac budowy, w tym mienie Zamawiającego, do momentu przekazania placu budowy Zamawiającemu,

10. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem zrealizowanej inwestycji do odbioru końcowego i przekazanie inwestycji Zamawiającemu.

11. Zabezpieczenie istniejącej kostki brukowej i ogródka z roślinami na terenie przychodni w taki sposób, żeby po zakończonych pracach przewrócić  zastany stan faktyczny.

12. Ze względu na specyfikę prac - zorganizowanie prac w taki sposób, żeby obiekt nie pozostawał obiektem otwartym w porze nocnej, jak również podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

13. Zapewnienie dozoru 24 h w okresie prowadzenia prac na otwartym obiekcie.

§6. Warunki wykonania prac

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Materiały użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz wymogom Dokumentacji Wykonawczej i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

§7. Zabezpieczenie miejsca robót

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca prac oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czasie pracy Przychodni, Apteki i innych Najemców w budynku Apteki -  Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Pr.Bud.

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie  wykonywania  robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

6. Pracownicy Wykonawcy mają posiadać odzież ochronna i teren prac ma być bezwzględnie  oznakowany i zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

§8. Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca w dniu podpisania niniejszej Umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania umowy,  przy czym ubezpieczenie powinno zawierać w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu zamawiającego oraz osób trzecich oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi pracami jak również w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym ich wykonaniem przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy ubezpieczenie na własny koszt wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy.

- Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, stanowić będzie Załącznik Nr 2 do Umowy.

§9. Warunki odbioru

- Dla prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy przeprowadza się jeden odbiór końcowy.

- Odbiór winien obejmować zakres robót, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.

- Przedmiot umowy z chwilą zgłoszenia go do odbioru końcowego nie może posiadać usterek i wad. Jeśli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu usterek lub wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru robót, wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu  dla wykonania lub usunięcia niezbędnych usterek lub wad, a także obciążenia Wykonawcy karami umownymi

- W przypadku wystąpienia usterki lub wady Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy dokonania odbioru.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stanowiących przedmiot umowy zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia: Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin, a fakt usunięcia wad winien zostać stwierdzony protokolarnie z zaznaczeniem, że terminem odbioru prac będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

- Nie nadające się do usunięcia: Zamawiający może:

b.1. obniżyć wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy , w przypadku jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem.

b.2. zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach opisanych w §12 niniejszej umowy w przypadku, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem.

b.3. odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i obciążyć karami, o których mowa w §12 niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności  odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po okresie gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§10. Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela ………….. letniej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w sytuacjach, o których mowa w § 9 pkt 6 niniejszej umowy.

§11. Osoby reprezentujące

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest:

- Żaneta Iwańczyk – Dyrektor

- ………………….- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest ………………………....

§12. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy,

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, o którym mowa w § 9 pkt 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem terminu określonego w § 2 ust.2 w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, lub gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3                 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie odbioru końcowego, bez potrzeby wykazywania szkody, w wysokości 1,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień przerwy.

- Strony zastrzegają prawo Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, za pośrednictwem dowolnie wybranego podmiotu, a kosztem tego usunięcia obciążyć Wykonawcę.

§13. Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

- zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte zostanie postępowanie mające na celu likwidację firmy Wykonawcy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni  od określonej w umowie daty rozpoczęcia robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej 7 dni.

      - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastawiło odstąpienie od umowy. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy wszystkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

§14. Podwykonawstwo

- Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia osobie trzeciej (Podwykonawcy), pod warunkiem jego wskazania w ofercie, lub w wypadku wyrażenia zgody na podwykonawstwo, lub postanowień poniższych.

- W przypadku  powierzenie części zamówienia Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy uwarunkowana jest otrzymaniem pisemnej zgody od Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażoną poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji Wykonawczej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie odpowiadające, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzielonej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający zgłosi w terminie 10 dni pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Zmawiający może zgłosić Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, jeżeli jej treść będzie odbiegała od przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

13.Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym powyżej.

14. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

15.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

16.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest wnieść kwotę stanowiącą 10% zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 3 pkt 1 umowy, tj.

a)kwotę .................. (słownie złotych:  …………………………….......................)

najpóźniej   w dniu poprzedzającym datę podpisania umowy.

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się datę wniesienia na rachunek bankowy Zamawiającego, środków pieniężnych, natomiast w przypadku zabezpieczenie wnoszonego w innych formach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – za termin wniesienia uznaje się datę złożenia oryginału dokumentu  w sekretariacie  MP „Dąbrowa”  w  Łodzi, ul. Felińskiego 7,

- Przedmiotowa kwota, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie zwrócona Wykonawcy, na warunkach określonych oraz w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia za należycie wykonane, potwierdzonego spisanym protokołem odbioru końcowego,

b) 30% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

4.  Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części kwoty stanowiącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 3 lit. b), niniejszego paragrafu, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§16. Postanowienia końcowe

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści SIWZ oraz oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano jego wyboru.

- Zamawiający wyraża zgodę w trakcie trwania umowy na ewentualne dostosowanie projektu do zasad wiedzy technicznej, w granicach zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z którym prowadzone są prace, a zaakceptowane przez projektanta.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

……………………………..				…………………………………….

WYKONAWCA  						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy z dnia……………….

HARMONOGRAM   PRAC

1.   ………………………………………………………….

2.   ………………………………………………………….

3.   ………………………………………………………….

4.   ………………………………………………………….

5.   ………………………………………………………….

6.   ………………………………………………………….

7.   ………………………………………………………….

8.   ………………………………………………………….

9.   ………………………………………………………….

10. ………………………………………………………….

………………………….  					……………………………….

WYKONAWCA  						         ZAMAWIAJĄCY